УТВЕРЖДАЮ Руководитель тактико-специального учения А.В. Левшин «_21_» марта 2016

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки тактико-специального учения

с ОГБУЗ «Областная детская больница»

29.03.2016

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Определение исходных данных для разработки замысла учения | 23.03.2016 | Штаб руководства |  |
| 2 | Разработка организационных указаний по подготовке и проведению тактико-специального учения | 23.03.2016 | Штаб руководства |  |
| 3 | Совещание с рабочей группой по подготовке тактико-специального учения | 23.03.2016 | Руководитель учения |  |
| 4 | Рекогносцировка района проведения тактико-специального учения | 24.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ, Зам. гл. врача по ГОЧС ОГБУЗ «ОДБ» |  |
| 5 | Инструкторско-методическое занятие с руководством ОГБУЗ «ОДБ», формированиями и персоналом, привлекаемым к учению | 24.03.2016 | Штаб руководства |  |
| 6 | Проверка готовности к учению | 24.03.2016 | Штаб руководства |  |
| 2. Разработка документов учения |  |  |  |  |
| 1 2 | Разработка замысла проведения учения Разработка организационных, планирующих и других документов для проведения тактико-специального учения | 25.03.2016 | Штаб руководства |  |
| 3. Подготовка руководства, участников учения и района проведения учения |  |  |  |  |
| а) Подготовка руководства аппарата |  |  |  |  |
| 1 | Изучение требований руководящих документов, организационных указаний по подготовке и проведению учения | До 25.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ, Зам. гл. врача по ГОЧС ОГБУЗ «ОДБ» |  |
| 2 | Изучение документов проведения тактико-специального учения | До 25.03.2016 | Участники учения |  |
| 3 | Проверка готовности к проведению тактико-специального учения | 28.03.2016 | Штаб руководства |  |
| б) Подготовка района проведения учения |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка натурных участков, материальной базы, сил и средств к проведению практических мероприятий в ходе тренировки и учения. Оборудовать места для работы, организовать размещение участников учения и обеспечить автомобильным транспортом. | До 25.03.2016 | Штаб руководства, Председатель КЧС и ОПБ, Зам. гл. врача по ГОЧС ОГБУЗ «ОДБ» |  |
| 2 | Организация связи на учении. | До 25.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ, Зам. гл. врача по ГОЧС ОГБУЗ «ОДБ» |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению мер безопасности при проведении учения | До 25.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ, Зам. гл. врача по ГОЧС ОГБУЗ «ОДБ» |  |
| 4 | Организовать охрану в районе учения и регулирование движения. Усилить пропускной режим на объекте. | 28.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ, Зам. гл. врача по ГОЧС ОГБУЗ «ОДБ» |  |
| 5 | Организовать подготовку и работу приёмного отделения. | 28.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ, Зам. гл. врача по ГОЧС ОГБУЗ «ОДБ» |  |
| 6 | Подготовить знаки и указатели, а также отличительные обозначения применяемые на учении. | 28.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ, Зам. гл. врача по ГОЧС ОГБУЗ «ОДБ» |  |

Главный специалист ОМО ОГКУЗ «ТЦМК»                                              С.Э. Качарин